| HSV TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH BCH LCH SV KHOA KINH TẾ ------- |  |
| --- | --- |
| Số: …/KH-HSV-KT | TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 8 năm 2023 |

KẾ HOẠCH

Thực hiện chiến dịch tình nguyện cơ sở giai đoạn 2:

“Trăng trong Trắng”

I.  MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA

1. Mục đích – ý nghĩa

- Tạo điều kiện cho các bạn sinh viên lớp HR001 tham gia các hoạt động tình nguyện;

- Nêu cao tinh thần vì cộng đồng, biết quan tâm tới mọi người xung quanh của các bạn sinh viên đặc biệt là các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn;

- Tổ chức hoạt động tình nguyện nhân dịp Tết Trung thu nhằm mang đến cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt sự sẻ chia ấm áp trong mùa tết đoàn viên;

- Tạo cơ hội gắn kết các bạn sinh viên trong lớp thông qua chuỗi hoạt động tình nguyện, nâng cao tinh thần đoàn kết trong tập thể lớp.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo chương trình được tổ chức ý nghĩa, thiết thực và thực sự đem đến những giá trị tích cực tới địa phương;

- Đảm bảo các sinh viên tham gia chủ động, tích cực, chấp hành các nội quy được đặt ra trong chương trình;

- Đảm bảo chương trình tiết kiệm, bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn cho các chiến sĩ tham gia.

II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM – ĐỐI TƯỢNG

1. Thời gian:

- Chặng 1: 27/08/2023 – 16/09/2023;

- Chặng 2: 17/09/2023.

2. Địa điểm:

- Chặng 1: Online trên Fanpage Lớp HR001 Khoá 48 Trường Đại học Kinh tế TP. HCM;

- Chặng 2: Mái ấm 8E đường số 20, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP. HCM.

3. Đối tượng: Tất cả sinh viên Lớp HR001 Khóa 48 Trường Đại học Kinh tế TP. HCM.

4. Số lượng: 30 - 40 chiến sĩ.

5. Quy mô: Chương trình hướng tới quy mô toàn bộ trẻ em tại Mái ấm 8E đường số 20, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP. HCM bao gồm hơn 30 bé đang được cưu mang tại đây.

III. NỘI DUNG CHI TIẾT

1. Ý nghĩa chủ đề

Chủ đề chuỗi hoạt động chương trình tình nguyện cơ sở giai đoạn 2 là “Trăng trong Trắng” với mong muốn mang lại những giá trị tinh thần tích cực đến các bé đang sinh sống tại mái ấm nhân dịp Trung thu. Lấy ý tưởng từ hình ảnh trăng tròn vành vạnh và sáng trong đặc trưng của dịp Tết đoàn viên, “Trăng trong Trắng” cũng là ngầm ẩn dụ cho hình ảnh các em nhỏ hồn nhiên, tinh khôi và thuần khiết. Thêm vào đó, các chiến sĩ tham gia chiến dịch với mong muốn chung nhằm mang lại cho các bé một bữa ăn ngon miệng và buổi sinh hoạt đáng nhớ.

2. Nội dung

| STT | Thời gian | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chặng 1 (27/08 – 16/09/2023) | Chặng 1: Hoạt động Gây quỹ - Thời gian: Từ ngày 24/08/2023 – 16/09/2023; - Nội dung: Tổ chức hoạt động gây quỹ nhằm tạo một quỹ từ thiện nhằm đảm bảo chuỗi hoạt động từ thiện được diễn ra thành công và mang lại nhiều ý nghĩa cho Mái ấm; - Các sản phẩm gây quỹ: Móc khóa, pin cài áo, khẩu trang; - Hình thức gây quỹ: Mở đơn pre–order trên Fanpage lớp kết hợp nhận tiền quyên góp của các mạnh thường quân; - Số tiền thu được từ hoạt động gây quỹ sẽ được trích một phần tiền mặt nhằm hỗ trợ mua đồng phục cho các bé và phần còn lại sẽ được quy đổi toàn bộ sang hiện vật để gửi tặng cho đại diện Mái ấm. |
| 2 | Chặng 2 (17/09/2023) | Chặng 2: Nấu ăn và tổ chức cuộc thi tô màu cho các bé - Thời gian (dự kiến): 17/09/2023; - Địa điểm: Mái ấm 8E đường số 20, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP. HCM; - Nội dung: Nấu ăn tại quán cơm 2000 sau đó mang đến mái ấm cho các bé và tổ chức cuộc thi tô màu sau giờ dùng bữa. |

3. Timeline chặng 2

| THỜI GIAN |  | NỘI DUNG |
| --- | --- | --- |
| Ngày | Giờ |  |
| 17/09/2023 | 6h45 - 7h00 | Toàn đội tập trung tại cơ sở B và di chuyển sang quán cơm 2000. |
|  | 7h00 - 10h30 | Sơ chế nguyên liệu và nấu ăn cho các bé. |
|  | 10h30 - 11h | Đóng gói và vận chuyển đồ ăn cùng các nhu yếu phẩm quyên góp sang mái ấm. |
|  | 11h - 12h | Toàn đội phụ giúp sơ và các anh chị cho các bé ăn và quét dọn mái ấm. |
|  | 12h - 14h30 | Tổ chức cuộc thi tô màu cho các bé cùng tham gia. |
|  | 14h30 | Các chiến sĩ thu dọn đồ đạc và di chuyển về nơi ở của mình, kết thúc một ngày tình nguyện. |

IV. DỰ TRÙ KINH PHÍ

V. PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN

1. Thành lập ban chỉ đạo:

| 1. | Đ/c Nguyễn Hoàng Yến Linh | Liên chi hội trưởng LCHSV Khoa Kinh tế | Trưởng ban |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Thủy | Liên chị hội phó LCHSV Khoa Kinh tế | Phó ban |
| 3. | Đ/c Nguyễn Thị Minh Tâm | Liên chi hội phó LCHSV Khoa Kinh tế | Phó ban |
| 4. | Đ/c Nguyễn Thuận Yên Phương | UV ban thư ký LCHSV Khoa Kinh tế | Thành viên |

2. Thành lập ban tổ chức:

| 1. | Đ/c Hồ Nguyễn Yến Nhi | Bí thư Chi đoàn HR001 | Nắm chính chương trình |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Đ/c Đào Nguyễn Phương Thảo | Phó bí thư Chi đoàn HR001 | Nắm phó chương trình |
| 3. | Đ/c Nguyễn Sỹ Đạt | UV BCH Chi đoàn HR001 | Nắm phó chương trình |

Cùng các đồng chí trong Chi đoàn, chi hội lớp HR001 đồng thời là BTC.

VI. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

| 09/08/2023 - 20/08/2023 | : Lên kế hoạch chương trình; |
| --- | --- |
| 21/08/2023 - 23/08/2023 | : Xét duyệt kế hoạch; |
| 24/08/2023 - 26/08/2023 | : Công tác chuẩn bị; |
| 27/08/2023 - 17/09/2023 | : Tổ chức chuỗi chương trình; |
| 18/09/2023 | : Họp rút kinh nghiệm. |

| Ý KIẾN CỦA BCH KHOA KINH TẾ | TM. BCH HR001 Trưởng BTC Hồ Nguyễn Yến Nhi |
| --- | --- |
| Ý KIẾN CỦA CHI ỦY - BCN KHOA |  |

Nơi nhận:

- Đoàn TN – Hội SV trường;

- Chi ủy – BCN khoa Kinh tế;

- LCH SV khoa Kinh tế;

- Lưu VP.