## Diễn giải kl (hidden)
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG H&T
Đ/C: 243 Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, TP.Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
ĐT: 0915986109
MST: 3002121911
Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 03 năm 2019
Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2019
DIỄN GIẢI KHỐI LƯỢNG
CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở GIA ĐÌNH
HẠNG MỤC: KẾT CẤU THÉP, XÂY DỰNG CƠ BẢN
ĐỊA ĐIỂM: SỐ 99 HÀNG CHIẾU, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI
No STT | ITEMS Hạng Lục | DESCRIPTION Miêu tả chi tiết | Unit Đơn vị | Số lượng | Dài | Rộng | Cao | KL | Remarks Ghi chú
| TOTAL Tổng | (Not include V.A.T)
VI | Nhà chính
1 | Tháo dỡ mái nhà cũ và chuyển xuống tầng 1 |  | m2 | 1 | 18.8 | 3.4 |  | 76.704
2 | Dọn dẹp và chuyển phế thải đi |  | m2 |  |  |  |  | 76.704 |  | #REF! | #REF!
3 | Gia công bản mã liên kết cột vào dầm tầng 3 (không có chờ sẵn) |  | Lot | 1 |  |  |  | 1
4 | Gia công lắp dựng thép kế cấu (Dầm và cột) |  | kg |  |  |  |  | 3087.7324
5 | Gia công lắp dựng thép sườn (hộp 50x100x1.8 mạ kẽm) |  | kg |  |  |  |  | 2219.669
5A | Gia công lắp dựng thép sườn (hộp 50x100x3.5) |  | Kg |  |  |  |  | 914.34
6 | Lắp dựng tấm Cemboard Thai Lan dày 1.8 cm |  | m2 |  |  |  |  | 127.6512
6.1 | Sàn Tầng 4 |  |  | 1 | 20 | 3.2 |  | 76.8
6.2 | Trừ lỗ thoáng cầu thang Tầng 4 |  |  | -1 | 2.39 | 1.8 |  | -5.1624
6.3 | Sàn Tầng 5 |  |  | 1 | 16.4 | 3.2 |  | 62.976
6.4 | Trừ lỗ thoáng cầu thang Tầng 5 |  |  | -1 | 2.39 | 1.8 |  | -5.1624
6.5 | Trừ giếng trời mặt sau |  |  | -1 | 1.5 | 1 |  | -1.8
7 | Bu lông liên kết M20 B5.6 |  | Chiếc | 216 |  |  |  | 216
8 | Vận chuyển thép |  | Lot |  |  |  |  | 1
9 | Vật tư phụ que hàn và đá cắt… |  | Lot |  |  |  |  | 1
9A | Lợp tôn Pu |  | m2 | 1 | 13.7 | 3.4 |  | 46.58
10 | Xây tường 110 |  | m2 | 1 | 20 | 2.8 |  | 436.08
10.1 | Tầng 3 |  |  | 2 | 20 | 2.8 |  | 134.4
10.2 | Sàn tầng 4 khu vực hành lang |  |  | 1 | 13 | 0.8 |  | 12.48
10.3 | Sàn tầng 5 khu vực hành lang |  |  | 1 | 13 | 0.8 |  | 12.48
10.4 | Tầng 4 |  |  | 2 | 16.4 | 2.8 |  | 110.208
10.5 | Tầng 4 |  |  | 1 | 3.4 | 2.8 |  | 11.424
10.6 | Tầng 5 |  |  | 2 | 16.4 | 2.8 |  | 110.208
10.7 |  |  |  | 2 | 16.4 | 0.85 |  | 33.456
10.8 | Tầng 5 |  |  | 1 | 3.4 | 2.8 |  | 11.424
11 | Đóng lưới mắt cáo, cán nền, lát sàn | Bằng diện tích Cemboard | m2 |  |  |  |  | 127.6512
12 | Trát lót+ Ốp tường WC |  | m2 |  |  |  |  | 52.32
12.1 | Cạnh dài |  |  | 6 | 2.7 |  | 2.4 | 38.88
12.2 | Cạnh ngắn |  |  | 6 | 1.3 |  | 2.4 | 18.72
12.3 | Trừ cửa |  |  | -3 | 0.8 |  | 2.2 | -5.28
13 | Nhà WC | Bằng Sikatopseal 107 + Sika Latech TH | Căn |  |  |  |  | 3
14 | Chống thấm bằng màng khò bitumseal (lớp lót POLYPRIMER SB* + Màng khò) |  | m2 |  |  |  |  | 26.16
14.1 | Diện tích mái T4 |  | m2 | 1 | 4.8 | 3.4
14.2 | Vén màng biên mái T4 |  | m2 | 2 | 8.2 |  | 0.3 | 4.92
14.3 | Diện tích mái T3 |  | m2 | 1 | 4.8 | 3.4 |  | 16.32
14.4 | Vén màng biên mái T3 |  | m2 | 2 | 8.2 |  | 0.3 | 4.92
15 | Gia công lắp dựng ván khuôn giằng tường |  | m2 |  |  |  |  | 165.6
15.1 | Sàn tầng 4 |  | md | 2 | 23.4 |  |  | 46.8
15.2 | Sàn tầng 5 |  | md | 2 | 19.8 |  |  | 39.6
15.3 | Sàn tầng mái |  | md | 2 | 19.8 |  |  | 39.6
15.4 | Khóa đỉnh tường tầng mái |  |  | 2 | 19.8 |  |  | 39.6
16 | Bắn keo Silicone chống mưa tại khe hở trong quá trình thi công để chống mưa | Bằng diện tích Cemboard | m2 |  |  |  |  | 127.6512
17 | Phá dỡ tường 220 đã xây và dọn xuống tầng 1 |  | m2 | 2 | 2 | 1.5 |  | 6
Ghi chú:
- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%
- Khối lượng dự toán trên lập theo bản vẽ thiết kế thi công Chủ đầu tư cấp, khối lượng quyết toán sau này sẽ nghiệm thu theo thực tế thi công. Các hạng mục phát sinh mà có trong đơn giá thì nhân với đơn giá đó, các hạng mục phát sinh không có trong dự toán thì hai bên sẽ thống nhất đơn giá để làm cơ sở quyết toán.
| ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ | [6 empty] | ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU

## Thép Kết cấu (hidden)
BẢNG THỐNG KÊ KẾT CẤU THÉP
Stt | Nội dung | Vị trí | SL kết cấu | Số lượng | Dài | rộng | Dày | TLR | Khối lượng | Khối lượng
I | Thép hộp mạ kẽm | [7 empty] | 2219.669 | 0
1 | Thanh ngang | Mái T3 | 1 | 43 | 3200 |  | 1.8 | 4.15 | 571.04
2 | Thanh ngang khu cầu thang | Mái T3 | 1 | 3 | 1150 |  | 1.8 | 4.15 | 14.3175
3 | Thanh dọc nhà | Mái T3 | 1 | 3 | 20000 |  | 1.8 | 4.15 | 249
4 | Thanh dọc nhà trục 1-3 | Mái T3 | 1 | 3 | 8850 |  | 1.8 | 4.15 | 110.1825
5 | Thanh dọc nhà trục 4-7 | Mái T3 | 1 | 3 | 8650 |  | 1.8 | 4.15 | 107.6925
6 | Thanh dọc nhà trục lỗ cầu thang | Mái T3 | 1 | 1 | 3880 |  | 1.8 | 4.15 | 16.102
7 | Thanh ngang | Mái T4 | 1 | 35 | 3200 |  | 1.8 | 4.15 | 464.8
8 | Thanh ngang khu cầu thang | Mái T4 |  | 3 | 1150 |  | 1.8 | 4.15 | 14.3175
9 | Thanh dọc nhà | Mái T4 | 1 | 3 | 16400 |  | 1.8 | 4.15 | 204.18
10 | Thanh dọc nhà trục 1-3 | Mái T4 | 1 | 3 | 5250 |  | 1.8 | 4.15 | 65.3625
11 | Thanh dọc nhà trục 4-7 | Mái T4 | 1 | 3 | 8650 |  | 1.8 | 4.15 | 107.6925
12 | Thanh dọc nhà trục lỗ cầu thang | Mái T4 | 1 | 1 | 3880 |  | 1.8 | 4.15 | 16.102
13 | Thanh ngang | Mái T5 | 1 | 21 | 3200 |  | 1.8 | 4.15 | 278.88
II | Sắt hộp đen | [7 empty] | 914.34
14 | Thanh đứng khung thang máy | Thang máy | 1 | 4 | 14400 |  | 3.5 | 7.775 | 447.84
15 | Khu ngang thang máy | Thang máy | 1 | 10 | 6000 |  | 3.5 | 7.775 | 466.5
III | Thép kết cấu I | [7 empty] | 3087.7324
7 | Cột I200x100x5.5x8 | Cột T3 |  | 10 | 2550 |  |  | 21.6 | 550.8
8 | Dầm I200x100x5.5x8 | Mái T3 |  | 2 | 20000 |  |  | 21.6 | 864
9 | Bát đỉnh cột và chân cột | Cột T3 |  | 20 | 200 | 100 | 20 | 7850 | 62.8
10 | Sườn gia cường bản mã cột | Mái T3 |  | 80 | 100 | 150 | 10 | 7851 | 94.212
11 | Bản mã nối dầm (vị trí đầu cột) | Mái T3 |  | 20 | 200 | 150 | 10 | 7851 | 47.106
12 | Cột I200x100 (7*10) | Cột T4 |  | 8 | 2550 |  |  | 21.6 | 440.64
13 | Dầm I200x100 (7*10) | Mái T4 |  | 2 | 16400 |  |  | 21.6 | 708.48
14 | Bát đỉnh cột và chân cột | Cột T4 |  | 16 | 200 | 100 | 20 | 7850 | 50.24
15 | Sườn gia cường bản mã cột | Mái T4 |  | 64 | 100 | 150 | 10 | 7851 | 75.3696
16 | Bản mã nối dầm (vị trí đầu cột) | Mái T4 |  | 16 | 200 | 150 | 10 | 7851 | 37.6848
17 | Dầm I200x100x5.5x8 | Dầm đỡ thang máy |  | 2 | 3400 |  |  | 23 | 156.4
18 | Bu lông liên kết (M20 cường độ B5.6 | [7 empty] | 216
18.1 |  | Mái T3 |  | 120 |  |  |  |  | 120
18.2 |  | Mái T4 |  | 96 |  |  |  |  | 96
18.3 |  | Mái T4 | [6 empty] | 0

## Thép xd (hidden)
BẢNG THỐNG KÊ THÉP XD
Stt | Nội dung | Số hiệu | Đường kính | Số lượng | Dài | [5 empty] | Tổng chiều dài | Nối | Khối lượng (Kg) | Số cấu kiện | Tổng kl (kg)
[5 empty] | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6
| Giằng nhà | [13 empty] | 3948.997
Tầng 4
1 | Thép chủ | 1 | 16 | 4 | Dài L1: 20000; Dài L2: 100; Dài L3: 100 | 20.2 | 1280 | 510.1182 | 2 | 1020.2365
2 | Đai cổ cột | 2 | 8 | 134 | Dài L1: 200; Dài L2: 500; Dài L6: 0 | 0.7 | 0 | 148.0479 | 2 | 296.0959
3 | Thép chủ | 1 | 16 | 4 | Dài L1: 3400; Dài L2: 100; Dài L3: 100 | 3.6 | 0 | 90.9122 | 2 | 181.8243
4 | Đai cổ cột | 2 | 8 | 24 | Dài L1: 200; Dài L2: 500; Dài L6: 0 | 0.7 | 0 | 26.516 | 2 | 53.0321
Tầng 5
1 | Thép chủ | 1 | 16 | 4 | Dài L1: 16400; Dài L2: 100; Dài L3: 100 | 16.6 | 640 | 419.2061 | 2 | 838.4122
2 | Đai cổ cột | 2 | 8 | 110 | Dài L1: 200; Dài L2: 500; Dài L6: 0 | 0.7 | 0 | 121.5319 | 2 | 243.0638
3 | Thép chủ | 1 | 16 | 4 | Dài L1: 3400; Dài L2: 100; Dài L3: 100 | 3.6 | 0 | 90.9122 | 2 | 181.8243
4 | Đai cổ cột | 2 | 8 | 24 | Dài L1: 200; Dài L2: 500; Dài L6: 0 | 0.7 | 0 | 26.516 | 2 | 53.0321
Tầng mái
1 | Thép chủ | 1 | 16 | 4 | Dài L1: 12800; Dài L2: 100; Dài L3: 100 | 13 | 640 | 328.2939 | 2 | 656.5878
2 | Đai cổ cột | 2 | 8 | 86 | Dài L1: 200; Dài L2: 500; Dài L6: 0 | 0.7 | 0 | 95.0158 | 2 | 190.0317
3 | Thép chủ | 1 | 16 | 4 | Dài L1: 3400; Dài L2: 100; Dài L3: 100 | 3.6 | 0 | 90.9122 | 2 | 181.8243
4 | Đai cổ cột | 2 | 8 | 24 | Dài L1: 200; Dài L2: 500; Dài L6: 0 | 0.7 | 0 | 26.516 | 2 | 53.0321

## Sheet1 (hidden)
Stt | Tên | Đơn vị | Vị trí | kl
1 | Thanh I chân | Cây | Sàn tầng 4 | 10
| Ống D48 dài 6m | Cây |  | 45
|  |  | Giếng trời | 4
|  |  | Đứng Bên Hông | 8
|  |  | Ngang Bên Hông | 8
25
| Ống D48 dài 4m |  | Giếng trời | 4
|  |  | Mặt trước | 13
|  |  | Bên hông | 4
|  |  | Ngang Bên Hông | 4
| Chân kích |  |  | 14
| Khóa D48 |  |  | 212
|  |  | Giếng trời | 24
|  |  | Mặt trước | 12
|  |  | Bên hông | 176
Ngang Bên Hông
| Lưới chắn bụi |  |  | 189.354
|  |  | Mặt trước | 25.44
|  |  | Mặt hông | 112
|  |  | Mặt sau | 31.914
| Thanh 2m giằng ngang |  |  | 20
Đơn giá chưa có vận chuyển

## PA. Lát sàn
BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CẢI TẠO BẾP NHÀ CHÙA
STT | Công tác | Đơn vị | Nội dung công tác | Số lượng | Vật tư |  | Nhân Công |  | Tổng cộng |  | Ghi chú
[5 empty] | Đơn giá | Thành tiền | Đơn giá | Thành tiền | Đơn giá | Thành tiền
I | Sữa chữa phần mái | [8 empty] | 48540800
1 | Tháo dỡ và vệ sinh trần nhựa | m2 |  | 37.44 |  | 0 | 40000 | 1497600 | 40000 | 1497600
|  |  | Tháo dỡ và vệ sinh trần nhựa (7.8*4.8=37.44) | 37.44 | [5 empty] | 0
2 | Đục tẩy gờ mái 2 bên hông nhà để đảo mái và chuyển rác chạc xuống dưới | m | 2*(3.7+2+2.5)=16.4 | 16.4 |  |  | 150000 | 2460000 | 150000 | 2460000
3 | Tháo dỡ mái cũ và lọc ngói hỏng để vứt và ngói lành để lợp lại | Ống |  | 65.6 |  | 0 | 150000 | 9840000 | 150000 | 9840000
|  |  | 8*(3.7+2+2.5)=65.6 | 65.6
4 | Vệ sinh lại hề xà gồ, mái | m2 | Bằng diện tích tháo mái | 65.6 |  | 0 | 30000 | 1968000 | 30000 | 1968000
5 | Sửa chữa lại các rui, mèn bị mục, gãy | m2 | Bằng diện tích tháo mái | 65.6 | 70000 | 4592000 | 30000 | 1968000 | 100000 | 6560000 | Nếu rui mèn không hỏng thì không tính
6 | Lắp đặt lại mái (Ngói cừa loại 22 viên/md) | m2 | Tính 70% ngói bị hỏng phải mua mới nên vật tư tính 70% còn nhân công tính 100% | 65.6 | 210000 | 13776000 | 110000 | 7216000 | 320000 | 20992000
7 | Xây trát làm lại gờ chắn mái 2 bên | m2 | Bằng phần đục | 16.4 | 150000 | 2460000 | 100000 | 1640000 | 250000 | 4100000
8 | Lắp lại hệ trần | m2 |  | 37.44 | 10000 | 374400 | 60000 | 2246400 | 70000 | 2620800 | Vật tư phụ+nhân công
II | Sơn lại tường |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 2109240
1 | Sơn lại tường trong nhà | m2 | 2*(7.8+4.8)*3.1*0.9=70.31 | 70.308 | 20000 | 1406160 | 10000 | 703080 | 30000 | 2109240
III | Lát nền |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 14827200
| Cán nền lên lớp nền cũ (phần trong nhà) | m2 |  | 37.44 | 50000 | 1872000 | 50000 | 1872000 | 100000 | 3744000
| Lát sàn |  |  | 37.44 | 200000 | 7488000 | 80000 | 2995200 | 280000 | 10483200
| Đục tẩy và lát lại sàn ngoài | md |  | 6 | 50000 | 300000 | 50000 | 300000 | 100000 | 600000
IV | Vận chuyển toàn bộ rác, trạc | Lot |  | 1 |  |  | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000
| Tổng chi phí | [8 empty] | 68477240

## PA. Láng nền (hidden)
BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CẢI TẠO BẾP NHÀ CHÙA
STT | Công tác | Đơn vị | Nội dung công tác | Số lượng | Vật tư |  | Nhân Công |  | Tổng cộng |  | Ghi chú
[5 empty] | Đơn giá | Thành tiền | Đơn giá | Thành tiền | Đơn giá | Thành tiền
I | Sữa chữa phần mái | [8 empty] | 48540800
1 | Tháo dỡ và vệ sinh trần nhựa | m2 |  | 37.44 |  | 0 | 40000 | 1497600 | 40000 | 1497600
|  |  | Tháo dỡ và vệ sinh trần nhựa (7.8*4.8=37.44) | 37.44 | [5 empty] | 0
2 | Đục tẩy gờ mái 2 bên hông nhà để đảo mái và chuyển rác chạc xuống dưới | m | 2*(3.7+2+2.5)=16.4 | 16.4 |  |  | 150000 | 2460000 | 150000 | 2460000
3 | Tháo dỡ mái cũ và lọc ngói hỏng để vứt và ngói lành để lợp lại | Ống |  | 65.6 |  | 0 | 150000 | 9840000 | 150000 | 9840000
|  |  | 8*(3.7+2+2.5)=65.6 | 65.6
4 | Vệ sinh lại hề xà gồ, mái | m2 | Bằng diện tích tháo mái | 65.6 |  | 0 | 30000 | 1968000 | 30000 | 1968000
5 | Sửa chữa lại các rui, mèn bị mục, gãy | m2 | Bằng diện tích tháo mái | 65.6 | 70000 | 4592000 | 30000 | 1968000 | 100000 | 6560000 | Nếu rui mèn không hỏng thì không tính
6 | Lắp đặt lại mái (Ngói cừa loại 22 viên/md) | m2 | Tính 70% ngói bị hỏng phải mua mới nên vật tư tính 70% còn nhân công tính 100% | 65.6 | 210000 | 13776000 | 110000 | 7216000 | 320000 | 20992000
7 | Xây trát làm lại gờ chắn mái 2 bên | m2 | Bằng phần đục | 16.4 | 150000 | 2460000 | 100000 | 1640000 | 250000 | 4100000
8 | Lắp lại hệ trần | m2 |  | 37.44 | 10000 | 374400 | 60000 | 2246400 | 70000 | 2620800 | Vật tư phụ+nhân công
II | Sơn lại tường |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 2109240
1 | Sơn lại tường trong nhà | m2 | 2*(7.8+4.8)*3.1*0.9=70.31 | 70.308 | 20000 | 1406160 | 10000 | 703080 | 30000 | 2109240
III | Lát nền |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 6216000
1 | Cán nền lên lớp nền cũ (phần trong nhà) | m2 |  | 37.44 | 70000 | 2620800 | 80000 | 2995200 | 150000 | 5616000
2 | Đục tẩy và lát lại sàn ngoài | md |  | 6 | 50000 | 300000 | 50000 | 300000 | 100000 | 600000
IV | Vận chuyển toàn bộ rác, trạc | Lot |  | 1 |  |  | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000
| Tổng chi phí | [8 empty] | 59866040

## Quyết toán
BẢNG TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN CẢI TẠO BẾP NHÀ CHÙA
STT | Công tác | Đơn vị | Nội dung công tác | Số lượng | Vật tư |  | Nhân Công |  | Tổng cộng |  | Ghi chú
[5 empty] | Đơn giá | Thành tiền | Đơn giá | Thành tiền | Đơn giá | Thành tiền
I | Sữa chữa phần mái | [8 empty] | 48540800
1 | Tháo dỡ và vệ sinh trần nhựa | m2 |  | 37.44 |  | 0 | 40000 | 1497600 | 40000 | 1497600
|  |  | Tháo dỡ và vệ sinh trần nhựa (7.8*4.8=37.44) | 37.44 | [5 empty] | 0
2 | Đục tẩy gờ mái 2 bên hông nhà để đảo mái và chuyển rác chạc xuống dưới | m | 2*(3.7+2+2.5)=16.4 | 16.4 |  |  | 150000 | 2460000 | 150000 | 2460000
3 | Tháo dỡ mái cũ và lọc ngói hỏng để vứt và ngói lành để lợp lại | Ống |  | 65.6 |  | 0 | 150000 | 9840000 | 150000 | 9840000
|  |  | 8*(3.7+2+2.5)=65.6 | 65.6
4 | Vệ sinh lại hề xà gồ, mái | m2 | Bằng diện tích tháo mái | 65.6 |  | 0 | 30000 | 1968000 | 30000 | 1968000
5 | Sửa chữa lại các rui, mèn bị mục, gãy | m2 | Bằng diện tích tháo mái | 65.6 | 70000 | 4592000 | 30000 | 1968000 | 100000 | 6560000
6 | Lắp đặt lại mái (Ngói cừa loại 22 viên/md) | m2 | Tính 70% ngói bị hỏng phải mua mới nên vật tư tính 70% còn nhân công tính 100% | 65.6 | 210000 | 13776000 | 110000 | 7216000 | 320000 | 20992000
7 | Xây trát làm lại gờ chắn mái 2 bên | m2 | Bằng phần đục | 16.4 | 150000 | 2460000 | 100000 | 1640000 | 250000 | 4100000
8 | Lắp lại hệ trần | m2 |  | 37.44 | 10000 | 374400 | 60000 | 2246400 | 70000 | 2620800
II | Sơn lại tường |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 3189600
1 | Sơn lại tường trong nhà | m2 |  | 106.32 | 20000 | 2126400 | 10000 | 1063200 | 30000 | 3189600
1.1 | Sơn tường trong nhà | m2 | 2*(7.8+4.8)*3.1=70.31 | 78.12
1.2 | Sơn ngoài nhà |  | 7.8*3.5+1.5*3+8.7*0.8+1.2*2*2 | 43.56
1.3 | Trừ cửa sổ |  | -1.2*1.8 | -2.16
1.4 | Trừ cửa đi |  | -2*1.5*2.2*2 | -13.2
III | Lát nền |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 14827200
| Cán nền lên lớp nền cũ (phần trong nhà) | m2 |  | 37.44 | 50000 | 1872000 | 50000 | 1872000 | 100000 | 3744000
| Lát sàn |  |  | 37.44 | 200000 | 7488000 | 80000 | 2995200 | 280000 | 10483200
| Đục tẩy và lát lại sàn ngoài | md |  | 6 | 50000 | 300000 | 50000 | 300000 | 100000 | 600000
IV | Vận chuyển toàn bộ rác, trạc | Lot |  | 1 |  |  | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000
| Phát sinh | [8 empty] | 14346800 | Phần này Ruacon công đức
1 | Sơn chống thấm ngoài nhà |  | 2*(3.5*6.5+6.5*2/2)+8*3 | 82.5 |  |  |  |  | 100000 | 8250000
2 | Trần thạch cao |  |  | 37.44 |  |  |  |  | 120000 | 4492800 | Phần chênh giữa chi phí lắp lại trần cũ và trần mới
3 | Lắp đặt hệ đèn chiếu sáng (6 bóng đèn led) |  |  | 6 |  |  |  |  | 150000 | 900000
4 | Lát sân giếng |  | 1.5*1.2 | 1.8 | 200000 | 360000 | 80000 | 144000 | 280000 | 504000
5 | Đục và thi công lại thoát nước giếng | [8 empty] | 200000
| Tổng chi phí | [8 empty] | 83904400
| Phần này Ruacon công đức | [8 empty] | 14346800
| Tổng chi phí còn lại | [8 empty] | 69557600