KẾ HOẠCH CHI TIẾT HOẠT ĐỘNG

“ĐÊM XUÂN ẤM NỒNG 2021”

| THỜI GIAN |  | NỘI DUNG | NGƯỜI PHỤ TRÁCH | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngày 23/01 | 13h30 – 14h00 | Kiểm tra dụng cụ. | Kim Ngân Tuyến Thanh | 06h00: Team đi chợ mua nguyên liệu. |
|  | 14h00 – 14h15 | Tập trung và điểm danh CTV tại địa điểm nấu: Số 14/01, đường Ngô Quyền, phường 5, Q.10, TP.HCM. | Hải Yến |  |
|  |  | Thu lệ phí (nếu có). |  |  |
|  |  | Tập kết balo. | Như Uyên |  |
|  | 14h15 – 14h30 | Tập trung CTV và phân công nhóm nấu. | Tuyến Thanh |  |
|  |  | - Món phát: - Bún xào. - Bánh gối. - Nước sâm. - Mứt gừng. | Huyền An Minh Thương Phi Hùng Quỳnh Tiên |  |
|  |  | - Cơm sinh viên: - Cơm. - Gà kho sả ớt. - Cải ngọt xào tỏi. - Canh rau ngót thịt bằm. | Hải Yến |  |
|  | 14h30 – 17h30 | Công tác nấu ăn. |  |  |
|  | 17h30 – 18h30 | Nghỉ ngơi, ăn tối. | Hải Yến |  |
|  | 18h30 – 22h00 | Bắt đầu nấu nước sâm. Tiếp tục hoàn thành công tác nấu ăn. |  |  |
|  | 22h00 – 22h30 | Hoàn thành đóng gói. | Tuyến Thanh |  |
|  | 22h30 – 23h00 | Tổng vệ sinh, dọn dẹp khu vực nấu. | Kim Ngân |  |
|  | 23h00 – 23h30 | Tập trung CTV, xếp xe đi phát. | Kim Ngân |  |
|  |  | - Khu vực Ba Tháng Hai. - Khu vực CMT8. - Khu vực Hai Bà Trưng. - Khu vực Trần Hưng Đạo. | Huyền An Hải Yến Quỳnh Tiên Minh Thương |  |
| Ngày 24/01 | 23h30 – 02h00 | Công tác phát. | Trưởng trạm phát |  |
|  | 02h00 – 03h00 | Trở về trường ĐH KHTN (Số 227, đường Nguyễn Văn Cừ, phường 4, Q.5, TP.HCM). Nghỉ ngơi, qua đêm. |  |  |