KẾ HOẠCH CHI TIẾT HOẠT ĐỘNG

“BỮA CƠM NHÂN ÁI 2022”

| THỜI GIAN |  | NỘI DUNG | NGƯỜI PHỤ TRÁCH | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngày 09/04 | 13h30 – 14h00 | Hỗ trợ bếp ăn, dọn dẹp khu vực nấu. Kiểm tra dụng cụ. | - Nhã Yên - Kim Huy |  |
|  | 14h00 – 14h15 | Tập trung và điểm danh CTV tại địa điểm nấu. | - Đại Phát |  |
|  |  | Thu lệ phí (nếu có). |  |  |
|  |  | Tập kết balo. | - Phương Thảo |  |
|  | 14h15 – 14h30 | Tập trung CTV, phân công nhóm nấu. | - Kim Huy |  |
|  |  | - Món phát: - Mì xào. - Bánh mì rán. - Nước sâm. | - Đại Phát - Vũ Đạt - Như Uyên |  |
|  |  | - Cơm sinh viên: - Cơm. - Gà kho sả ớt. - Rau muống xào tỏi. - Canh rau cải thịt bằm. | - Bá Đăng - Xuân Hà - Nhật Hạ - Kim Dung |  |
|  | 14h30 – 17h30 | Công tác nấu ăn. |  |  |
|  | 17h30 – 18h30 | Nghỉ ngơi, ăn tối. | - Bá Đăng |  |
|  | 18h30 – 22h30 | Tiếp tục hoàn thành công tác nấu ăn. |  |  |
|  | 22h30 – 23h00 | Hoàn thành đóng gói. Tổng vệ sinh, dọn dẹp khu vực nấu. | - Nhã Yên - Kim Huy |  |
|  | 23h00 – 23h30 | Nghỉ ngơi. |  |  |
|  | 23h30 – 00h00 | Tập trung CTV, xếp xe đi phát: - Khu vực Ba Tháng Hai. - Khu vực CMT8. - Khu vực Trần Hưng Đạo. | - Vũ Đạt - Bá Đăng - Như Uyên |  |
| Ngày 10/04 | 00h00 – 02h00 | Công tác phát: | - Trưởng trạm phát |  |
|  | 02h00 – 03h00 | Trở về trường ĐH KHTN (Số 227, đường Nguyễn Văn Cừ, phường 4, Q.5, TP.HCM). Nghỉ ngơi, qua đêm. |  |  |